스킨케어 팀 · AI 서비스 프로젝트

개발 운영 계획서

협업 규칙 · WBS와 일정 · 테스트 계획

| 과제명 | 스마트폰 촬영 영상 기반 피부 상태 정량화 및 맞춤 성분 추천 AI 서비스 |
| --- | --- |
| 팀 | 스킨케어 — 조장 김우주 / 박성근, 손승우, 이현승, 정도희 |
| 버전 | v1.0 (2026-10-01) |
| 원본 | skincare-ai/docs/project/ (Markdown) |

목차

# 협업 규칙 · 개발 가이드

문서 번호 SC-06 · 버전 v1.0 (2026-10-01) · 작성 김우주 · 관리 손승우

## 1. 저장소

| 레포 | 담당 | 리뷰어 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| skincare-frontend | 정도희 | 이현승 | React SPA |
| skincare-backend | 이현승 | 정도희 | NestJS API, DB 마이그레이션, Docker Compose |
| skincare-ai | 김우주 | 박성근 | 학습·평가 코드, 추론 서버, 이 문서 묶음(docs/project/) |

- 프로젝트 공통 문서는 skincare-ai/docs/project/에 둡니다. 프론트·백엔드 README 첫 줄에 이 폴더 링크를 겁니다.

- 세 레포 모두 Public입니다. 비밀값과 AI허브 데이터는 절대 커밋하지 않습니다(§7).

## 2. 브랜치

main ← 배포·발표 시점. 직접 푸시 금지 └ develop ← 통합. 직접 푸시 금지, PR로만 병합 ├ feat/23-login-page ├ fix/41-polling-timeout └ docs/12-api-retry

| 접두어 | 용도 | 출발 → 병합 |
| --- | --- | --- |
| feat/ | 기능 | develop → develop |
| fix/ | 버그 | develop → develop |
| docs/ | 문서·명세 | develop → develop |
| chore/ | 설정, 의존성, CI | develop → develop |
| hotfix/ | 발표 직전 운영 장애 | main → main + develop |

이름 형식: {접두어}/{이슈번호}-{영문-요약} (예: feat/23-login-page)

브랜치 보호 (각 레포 Settings → Branches) — main, develop: PR 필수, 승인 1명, CI 통과 필수, force push 금지.

## 3. 커밋

<타입>: <무엇을 했는지 한 줄, 한국어> (#이슈번호) (선택) 왜 바꿨는지

| 타입 | 예 |
| --- | --- |
| feat | feat: 분석 결과 폴링 훅 추가 (#31) |
| fix | fix: 추천 실패 시 측정 결과가 사라지는 문제 수정 (#44) |
| docs | docs: API 명세에 재시도 엔드포인트 추가 (#12) |
| refactor | 동작 변경 없는 구조 개선 |
| test | 테스트 추가·수정 |
| chore | 빌드, 의존성, 설정 |

한 커밋에는 한 가지 변경만 담습니다. "여러 가지 수정" 같은 커밋은 리뷰에서 반려합니다.

## 4. 이슈 · PR

### 4.1 이슈

- 모든 작업은 이슈에서 시작합니다. 템플릿: 기능 / 버그 / 명세 변경 (templates/github/ISSUE_TEMPLATE/ → 각 레포 .github/ISSUE_TEMPLATE/로 복사).

- 라벨

| 종류 | 라벨 |
| --- | --- |
| 유형 | feat bug docs spec chore |
| 영역 | fe be ai infra |
| 우선순위 | P0(발표·시연 차단) P1(이번 마일스톤) P2(여유 시) |

- 마일스톤은 WBS의 M1–M6와 같은 이름으로 만듭니다.

- 조직 Projects 보드 1개(스킨케어 개발)에 세 레포 이슈를 모읍니다. 열: Todo → In Progress → Review → Done.

### 4.2 PR

| 규칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | develop (hotfix만 main) |
| 크기 | 변경 400줄 이하 권장. 넘으면 나눠서 올림 |
| 본문 | 템플릿 작성 (무엇을, 왜, 테스트 방법, 화면 캡처) |
| 리뷰 | §1 표의 리뷰어 1명 승인. 24시간 안에 첫 리뷰 |
| 병합 | CI 통과 + 승인 후 작성자가 Squash merge. 병합 후 브랜치 삭제 |
| API·DB 영향 | spec 라벨을 달고 영향받는 레포 담당자를 리뷰어로 추가 |

### 4.3 완료 기준 (Definition of Done)

- ☐ 요구사항 ID의 수용 기준을 만족한다

- ☐ 단위 테스트가 있고 CI가 통과한다

- ☐ API·DB·화면이 바뀌었다면 해당 문서도 같은 PR에서 고쳤다

- ☐ 로그에 이미지·설문 원문·토큰이 남지 않는다

- ☐ 화면 문구가 문구 규칙을 지킨다

## 5. 명세 변경 절차

API·DB·열거형을 바꾸면 프론트·백엔드·AI가 동시에 영향받기 때문에 문서 먼저, 코드 나중입니다.

- spec 라벨로 이슈를 연다 (무엇을, 왜, 영향 레포).

- skincare-ai에 docs/{이슈번호}-… 브랜치로 03·04 문서를 고치는 PR을 올리고, 영향받는 담당자 전원을 리뷰어로 지정한다.

- 전원 승인 후 병합한다. 문서 맨 위 버전을 올린다(호환 깨짐: v1.0 → v1.1, 단순 추가: v1.0.1).

- 각 레포는 그 PR 번호를 본문에 적고 구현한다.

시연 1주 전(10/13, 12/2)부터는 호환이 깨지는 명세 변경을 하지 않습니다.

## 6. 코드 스타일

| 레포 | 도구 | 설정 |
| --- | --- | --- |
| frontend | ESLint(typescript-eslint, react-hooks) + Prettier | printWidth 100, singleQuote, 저장 시 자동 정렬 |
| backend | NestJS 기본 ESLint + Prettier | 위와 동일 |
| ai | ruff + pytest | line-length 120 |

| 대상 | 규칙 | 예 |
| --- | --- | --- |
| API 경로 | 소문자 복수형 kebab-case | /analyses/{id}/recommendation/retry |
| JSON 필드 | camelCase | overallScore |
| 열거형 값 | 소문자 snake_case | full_face, cheek_left |
| DB | snake_case | skin_metrics.analysis_id |
| TS 파일 | kebab-case | analysis-detail.page.tsx, ai-client.service.ts |
| Python | snake_case | predict_metrics() |
| 모델 산출물 | {모델}_v{버전} | rec_sllm_v2, skin_reg_v1 |

## 7. 환경변수 · 비밀값

- 각 레포에 .env.example(가짜 값)만 커밋하고, 실제 .env는 .gitignore에 넣습니다.

- 실제 값(토큰, DB 비밀번호, JWT 비밀키)은 담당자에게 1:1로만 전달합니다. 단체 채팅방·이슈·PR에 붙이지 않습니다.

- 유출이 의심되면 즉시 새 값으로 바꾸고 팀에 알립니다. 비밀키 생성: openssl rand -base64 48

- CI에서 필요한 값은 GitHub Actions Secrets에 넣습니다.

### 7.1 백엔드 .env

| 변수 | 예 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| PORT | 3000 |  |
| DATABASE_URL | postgres://skincare:***@db:5432/skincare |  |
| JWT_ACCESS_SECRET / JWT_REFRESH_SECRET | 48바이트 난수 | 서로 다른 값 |
| CORS_ORIGIN | https://app.<도메인> | 로컬: http://localhost:5173 |
| AI_MODE | fixture ¦ real | 로컬 개발 기본값 fixture |
| AI_BASE_URL | https://ai.<도메인> |  |
| AI_INTERNAL_TOKEN | 48바이트 난수 | AI 서버와 동일 값 |
| AI_SKIN_TIMEOUT_MS | 20000 |  |
| AI_REC_TIMEOUT_MS | 130000 |  |
| AI_HEALTH_INTERVAL_MS | 30000 |  |
| REC_WORKER_CONCURRENCY | 1 | 1보다 크게 하지 않음 |
| REC_QUEUE_LIMIT | 10 | 추천 대기 상한 (AI 서버의 QUEUE_LIMIT과 별개) |
| REC_QUEUE_MAX_WAIT_MIN | 60 | 이보다 오래 대기하면 failed E3001 |
| ANALYSIS_DAILY_LIMIT | 20 | 하루 기준 KST 00:00. 스테이징 테스트 때는 100 |
| LOGIN_RATE_PER_MIN | 10 | IP당, CF-Connecting-IP 기준 |
| TRUST_PROXY | true | nginx·터널 뒤에서 실제 IP를 읽기 위해 |
| AI_FIXTURE_SCENARIO | ok | AI_MODE=fixture일 때 응답 시나리오 (API §7) |

### 7.2 프론트엔드 .env

| 변수 | 예 |
| --- | --- |
| VITE_API_BASE_URL | /api/v1 (로컬도 동일 — Vite proxy가 localhost:3000으로 전달) |
| VITE_POLL_INTERVAL_MS | 3000 |
| VITE_POLL_SLOW_AFTER_MS / VITE_POLL_SLOW_INTERVAL_MS | 180000 / 10000 |
| VITE_POLL_TIMEOUT_MS | 900000 (15분) |

### 7.3 AI 서버 .env

skincare-ai/.env.example 참고. 핵심: AI_INTERNAL_TOKEN, REC_BACKEND=sllm, REC_ADAPTER_DIR=outputs/rec_sllm_v2/adapter, SKIN_BACKEND=stub(회귀 모델 연결 후 model), REC_TIMEOUT_S=120.

## 8. CI (GitHub Actions)

각 레포 .github/workflows/ci.yml — develop·main 대상 PR과 푸시에서 실행.

| 레포 | 단계 |
| --- | --- |
| frontend | npm ci → npm run lint → npm run test -- --run → npm run build |
| backend | npm ci → npm run lint → npm run test → npm run build (+ PostgreSQL 서비스 컨테이너로 npm run test:e2e) |
| ai | pip install -r requirements-dev.txt → ruff check . → pytest (GPU 없이 동작) |

# skincare-backend/.github/workflows/ci.yml (예시) name: ci on: pull_request: { branches: [develop, main] } push: { branches: [develop, main] } jobs: build: runs-on: ubuntu-latest services: db: image: postgres:16-alpine env: { POSTGRES_USER: test, POSTGRES_PASSWORD: test, POSTGRES_DB: test } ports: ["5432:5432"] options: --health-cmd pg_isready --health-interval 5s --health-retries 10 env: DATABASE_URL: postgres://test:test@localhost:5432/test AI_MODE: fixture steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-node@v4 with: { node-version: 20, cache: npm } - run: npm ci - run: npm run lint - run: npm run test - run: npm run build - run: npm run test:e2e

## 9. 로컬 실행

| 도구 | 버전 |
| --- | --- |
| Node.js | 20 LTS |
| Python | 3.11 (AI 레포만) |
| Docker Desktop | 최신 (PostgreSQL 로컬 실행용) |

백엔드·프론트 개발 (GPU 불필요)

# skincare-backend docker compose up -d db cp .env.example .env # AI_MODE=fixture npm ci && npm run migration:run && npm run seed npm run start:dev # http://localhost:3000/api/docs # skincare-frontend cp .env.example .env npm ci && npm run dev # http://localhost:5173 (vite.config.ts의 server.proxy: /api → http://localhost:3000)

실제 AI 서버와 연동 (김우주 PC가 켜져 있을 때)

- 김우주: AI 서버 기동 + 터널 (시스템 설계서 §7.2)

- 백엔드 .env: AI_MODE=real, AI_BASE_URL, AI_INTERNAL_TOKEN 설정 후 재시작

- GET /api/v1/system/status가 aiAvailable: true인지 확인

## 10. 회의 · 소통

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 정기 회의 | 주 1회 30분 (요일은 팀 합의). 지난주 완료 / 이번주 계획 / 막힌 것 |
| 주간보고서 | 손승우가 회의 후 작성, 다음날까지 공유 |
| 진행 공유 | 막힌 일은 24시간 안에 채널에 공유. 혼자 하루 넘게 붙잡지 않기 |
| AI 서버 가동 요청 | 연동 테스트가 필요하면 김우주에게 하루 전 요청 (PC 학습 일정과 겹침 방지) |
| 결정 기록 | 회의에서 정한 사항은 이슈 또는 이 문서 PR로 남김 |

## 11. 버전 · 릴리스

| 태그 | 시점 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 | 10/18 (M3) | 3계층 연동 프로토타입 |
| v0.2.0 | 11/24 | 통합 테스트 통과 |
| v1.0.0 | 12/8 | 최종 시연 버전 |

develop → main PR로 병합한 뒤 main에 태그를 붙이고 GitHub Release에 변경 사항을 적습니다.

# WBS · 일정

문서 번호 SC-07 · 버전 v1.0 (2026-10-01) · 작성 김우주(일정 관리) · 관리 손승우

상태는 10/1 기준 작성자가 파악한 내용입니다. 첫 주간 회의에서 각자 실제 진행 상태로 고치고, 이후에는 Projects 보드를 기준으로 합니다.

## 1. 주차 기준

| 주차 | 기간 | 학사 일정 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 9/29 – 10/5 | 개발 착수 (현재) |
| 6 | 10/6 – 10/12 | 1차 멘토링 (10/6) |
| 7 | 10/13 – 10/19 | 중간발표 준비, 명세 동결 (10/13~) |
| 8 | 10/20 – 10/26 | 중간발표 (10/20 또는 10/21 — 결정 D4) |
| 9–10 | 10/27 – 11/9 |  |
| 11 | 11/10 – 11/16 | 2차 멘토링 (11/10) |
| 12–13 | 11/17 – 11/30 | 통합 테스트 |
| 14 | 12/1 – 12/7 | 3차 멘토링 (12/1) |
| 15 | 12/8 – 12/14 | 최종발표 (12/9) |

## 2. WBS

| ID | 작업 | 담당 | 기간 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기획 · 문서 |  |  |  |  |
| 1.1 | 개발 문서 v1.0 합의, 결정 D1–D5 확정 | 전원 | 10/1 – 10/5 | 이 문서 묶음 | 진행 |
| 1.2 | 이용약관·개인정보 처리방침 초안 | 손승우 | 10/6 – 10/12 | 약관 문서, 가입 화면 링크 | 예정 |
| 1.3 | 화면 문구·AI 금칙 규칙 검토 | 손승우 | 상시 | filter_rules.yaml PR | 예정 |
| 1.4 | 주간보고서 | 손승우 | 매주 | 주간보고서 | 진행 |
| 1.5 | 중간발표 자료 | 김우주 | 10/13 – 10/19 | PPT | 예정 |
| 1.6 | 최종발표 자료 | 김우주 | 11/24 – 12/8 | PPT | 예정 |
| 1.7 | 최종 보고서 | 손승우 | 12/1 – 12/8 | 보고서 | 예정 |
| 2 | AI — 성분 추천 |  |  |  |  |
| 2.1 | sLLM 데이터 준비·QLoRA 학습·평가 (v1, v2) | 김우주 | 9/26 – 9/28 | rec_sllm_v2, 비교표 | 완료 |
| 2.2 | 백엔드용 fixture JSON 제공 | 김우주 | 10/1 – 10/3 | docs/fixtures/*.json | 예정 |
| 2.3 | 추론 서버 sllm 모드 운영 준비, 고정 터널 | 김우주 | 10/1 – 10/10 | ai.<도메인> | 예정 |
| 2.4 | 추천 지연 단축 실험 (출력 길이 제어 등, 목표 p50 30초) | 김우주 | 10/6 – 10/17 | 실험 기록 | 예정 |
| 2.5 | 서빙 매핑 임계값 보정 (회귀 모델 출력 분포 기반) | 김우주 | 10/22 – 10/31 | serving_mapping.yaml | 예정 |
| 3 | AI — 피부 상태 측정 |  |  |  |  |
| 3.1 | 피부상태 측정 데이터 수령 확인, 지표 단위·범위 기록 | 박성근 | 10/1 – 10/5 | docs/metric_scale.md | 확인 필요 |
| 3.2 | 얼굴 검출·ROI 분할·품질 검사 파이프라인 | 박성근 | 10/6 – 10/12 | 전처리 코드, E2001·E2002 | 예정 |
| 3.3 | 회귀 모델 베이스라인 (피험자 단위 분할) | 박성근, 김우주 | 10/8 – 10/16 | MAE·r 1차 결과 | 예정 |
| 3.4 | 추론 서버에 회귀 모델 연결 (SKIN_BACKEND=model) | 김우주 | 10/17 | 데모 배지 제거 | 예정 |
| 3.5 | 촬영 환경 보정 (Gray-World, 기기 임베딩, DANN 비교) | 김우주, 박성근 | 10/22 – 11/10 | 편차 감소율 | 예정 |
| 3.6 | ROI 분할 mIoU 측정 | 박성근 | 11/3 – 11/10 | mIoU | 예정 |
| 3.7 | 피부 타입 지표 (결정 D2에 따름) | 김우주, 박성근 | 10/27 – 11/10 | 분류기 또는 재정의 지표 | 예정 |
| 4 | 백엔드 |  |  |  |  |
| 4.1 | NestJS·TypeORM·Docker Compose·CI·Swagger 셋업 | 이현승 | 10/1 – 10/5 | 레포 골격 | 예정 |
| 4.2 | DB 마이그레이션 (DB 설계서 §3) | 이현승 | 10/3 – 10/7 | 마이그레이션 | 예정 |
| 4.3 | 인증 API (가입·로그인·재발급·로그아웃) | 이현승 | 10/6 – 10/10 | /auth/* | 예정 |
| 4.4 | AiClient (fixture/real), 분석 생성·조회 | 이현승 | 10/6 – 10/12 | /analyses | 예정 |
| 4.5 | 추천 작업 큐 워커 | 이현승 | 10/9 – 10/15 | 워커, 재시도·복구 | 예정 |
| 4.6 | 시스템 상태, 요청 제한 | 이현승 | 10/13 – 10/16 | /system/status | 예정 |
| 4.7 | 이력·추이·삭제·탈퇴 API | 이현승 | 10/22 – 11/3 |  | 예정 |
| 4.8 | 부하 테스트 (k6) | 이현승 | 11/10 – 11/20 | 부하 테스트 보고 | 예정 |
| 5 | 프론트엔드 |  |  |  |  |
| 5.1 | Vite·라우팅·Query·ESLint·CI 셋업 | 정도희 | 10/1 – 10/5 | 레포 골격 | 예정 |
| 5.2 | 로그인·회원가입 | 정도희 | 10/6 – 10/10 | SCR-01, 02 | 예정 |
| 5.3 | 촬영 가이드·촬영·설문·측정 중 | 정도희 | 10/6 – 10/12 | SCR-04 ~ 07 | 예정 |
| 5.4 | 결과 리포트 + 폴링 | 정도희 | 10/10 – 10/17 | SCR-08 | 예정 |
| 5.5 | 추천 상세 | 정도희 | 10/13 – 10/17 | SCR-09 | 예정 |
| 5.6 | 홈·이력·추이·마이 | 정도희 | 10/22 – 11/7 | SCR-03, 10 ~ 12 | 예정 |
| 5.7 | E2E 테스트 (Playwright) | 정도희 | 11/10 – 11/20 | E2E 시나리오 | 예정 |
| 6 | 인프라 |  |  |  |  |
| 6.1 | 자택 서버 Docker Compose + Cloudflare Tunnel 배포 | 정도희 | 10/8 – 10/16 | app.<도메인> | 예정 |
| 6.2 | DB 백업 자동화 | 정도희 | 10/16 | cron, 7일 보관 | 예정 |
| 7 | 테스트 · 검증 |  |  |  |  |
| 7.1 | 3계층 통합 테스트 | 전원 | 11/10 – 11/24 | 테스트 결과서 | 예정 |
| 7.2 | 자체 촬영 테스트셋 수집 (팀원 동의) | 박성근, 정도희 | 11/3 – 11/17 | 테스트셋 | 예정 |
| 7.3 | 성능 목표 달성도 분석 | 김우주, 박성근 | 12/1 – 12/8 | 분석 결과 | 예정 |

## 3. 마일스톤

| ID | 날짜 | 이름 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 10/5 | 착수 | 문서 v1.0 합의, D1–D5 결정, 세 레포 CI·브랜치 보호·Projects 보드 준비 |
| M2 | 10/12 | 골격 | fixture 모드로 가입 → 촬영 → 설문 → 결과 화면까지 로컬에서 동작 |
| M3 | 10/18 | 프로토타입 v0.1.0 | 배포 서버에서 실제 AI 서버(sLLM) 와 연동해 전체 흐름 동작. 회귀 모델 1차 결과 확보 |
| M4 | 10/20~21 | 중간발표 | 시연 + 추천 모델 평가 결과 + 회귀 모델 1차 결과 |
| M5 | 11/10 | 기능 완성 | 도메인 보정, 이력·추이, 피부 타입 지표, mIoU 측정 |
| M6 | 11/24 | 통합 v0.2.0 | 테스트 계획서 통합·부하 테스트 통과 |
| M7 | 12/9 | 최종발표 v1.0.0 | 목표 지표 달성도 분석, 최종 보고서 |

## 4. 일정표

중간발표까지의 핵심 경로: 3.2 ROI 파이프라인 → 3.3 회귀 베이스라인 → 3.4 연결(10/17). 이 경로가 밀리면 중간발표는 데모 값 배지를 단 채로 시연하고, 회귀 모델은 오프라인 평가 결과(MAE·r)만 발표합니다.

## 5. 리스크

| ID | 리스크 | 가능성 | 영향 | 대응 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 회귀 모델이 10/17까지 연결되지 않음 | 중 | 상 | full_face만 먼저 학습하는 단순 베이스라인으로 시작. 미달 시 위 핵심 경로 대안 | 박성근, 김우주 |
| R2 | 학습과 서빙이 같은 GPU를 써서 연동 테스트 시간에 서버가 꺼져 있음 | 상 | 중 | 학습은 야간·주말 배치. 연동 테스트는 하루 전 요청. 10/19–10/21, 12/7–12/9 학습 금지 | 김우주 |
| R3 | 추천 대기 약 50초로 시연이 늘어짐 | 상 | 중 | 측정 결과 선표시(설계 반영), 2.4 지연 단축 실험, 시연은 미리 생성한 분석 1건도 준비 | 김우주, 정도희 |
| R4 | 회귀 모델과 sLLM을 함께 올리면 VRAM 부족 | 하 | 중 | 회귀 모델 FP16/ONNX, 연결 시 VRAM 측정 | 김우주 |
| R5 | 임시 터널 주소가 바뀌어 연동이 끊김 | 중 | 중 | 결정 D3 (도메인 + named tunnel) | 김우주, 정도희 |
| R6 | 피부 타입 85% 목표의 측정 방법이 없음 | 상 | 중 | 결정 D2 | 김우주, 손승우 |
| R7 | 공개 레포에 데이터·비밀값 커밋 | 하 | 상 | .gitignore, secret scanning, PR 리뷰 체크 | 전원 |
| R8 | 중간고사 기간과 일정 겹침 | 중 | 중 | M3(10/18)를 중간발표 직전 버퍼로 둠. 개인 일정은 첫 회의에서 공유 | 김우주 |

# 테스트 계획서

문서 번호 SC-08 · 버전 v1.0 (2026-10-01) · 작성 김우주 · 관리 손승우

## 1. 목적 · 범위

요구사항 정의서의 기능(FR)·비기능(NFR)·모델 성능(MR) 요구사항이 충족되는지 확인하는 방법과 기준을 정합니다. 질환 진단처럼 범위에서 제외한 기능은 "하지 않는지"를 확인합니다(TC-REG).

## 2. 테스트 레벨

| 레벨 | 대상 | 도구 | 담당 | 시점 | 자동화 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단위 | 함수·서비스·컴포넌트 | Vitest(FE), Jest(BE), pytest(AI) | 각 레포 담당 | 개발 중 상시 | CI |
| 계약 | 백엔드 ↔ AI 응답 구조 | Jest + fixture JSON | 이현승, 김우주 | AI 응답이 바뀔 때 | CI |
| API 통합 | 백엔드 + DB | Jest e2e (supertest) + PostgreSQL 컨테이너 | 이현승 | PR마다 | CI |
| E2E | 브라우저 전체 흐름 | Playwright (모바일 뷰포트 390×844) | 정도희 | M2 이후 주 1회, 발표 전 | 수동 실행 |
| 3계층 통합 | 프론트 + 백엔드 + 실제 AI 서버 | 체크리스트 (§4) | 전원 | 11/10 – 11/24, 발표 전날 | 수동 |
| 성능 | 응답 시간, 동시 요청 | k6 | 이현승, 김우주 | 11/10 – 11/20 | 스크립트 |
| 모델 평가 | MR-01 ~ MR-08 | 평가 스크립트 (skincare-ai) | 김우주, 박성근 | 모델 갱신 시 | 스크립트 |

현재 skincare-ai에는 GPU 없이 도는 pytest 68개가 있습니다(10/1 기준, 전부 통과).

## 3. 테스트 환경

| 환경 | 구성 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 로컬 | 백엔드 AI_MODE=fixture + 로컬 PostgreSQL | 단위·통합·E2E 대부분 |
| 스테이징 | 정도희 서버 배포본 + 김우주 PC AI 서버(REC_BACKEND=sllm) | 3계층 통합, 성능, 시연 리허설 |
| 테스트 계정 | test01~test40@skincare.dev (시드, test01은 완료 분석 25건 보유) | 동시 요청·대기열·이력 테스트 (사용자당 진행 중 분석 1건 제한 때문) |
| 제한 값 | 스테이징 성능 테스트 동안 ANALYSIS_DAILY_LIMIT=100. 부하 스크립트는 계정별 토큰을 미리 발급해 로그인 제한에 걸리지 않게 함 |  |
| fixture 시나리오 | AI_FIXTURE_SCENARIO 또는 X-Fixture-Scenario 헤더 (API §7) | 실패·지연 재현 |
| 테스트 이미지 | 공개 데이터의 정면 얼굴 샘플, 얼굴 없는 사진, 흐린 사진, 11MB 파일, GIF | §4 케이스 |

실제 사람 얼굴 사진은 팀원 본인이 동의한 것만 쓰고, 레포에 커밋하지 않습니다.

## 4. 테스트 케이스

결과 열은 실행 후 통과 / 실패(#이슈)로 기록합니다.

### 4.1 인증

| ID | 요구사항 | 절차 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-01 | FR-AUTH-01 | 모든 필드·동의 4개로 가입 | 201, users 행 생성, 동의 시각 4개 기록 |
| TC-AUTH-02 | FR-AUTH-01 | 이미지 처리 동의만 빼고 가입 | 422 E4002, 행 없음 |
| TC-AUTH-03 | FR-AUTH-01 | 같은 이메일(대소문자만 다름)로 재가입 | 409 E1004 |
| TC-AUTH-04 | FR-AUTH-02 | 로그인 | 200, 액세스 토큰, httpOnly 리프레시 쿠키 |
| TC-AUTH-05 | FR-AUTH-02 | 액세스 토큰 만료 후 API 호출 | 프론트가 자동 재발급 후 원 요청 성공 |
| TC-AUTH-06 | FR-AUTH-03 | 로그아웃 후 이전 리프레시 토큰으로 재발급 | 401 E1001 |
| TC-AUTH-07 | FR-AUTH-04 | 분석 3건 있는 계정 탈퇴 | 204, 해당 사용자 관련 행이 6개 테이블 모두 0건 |

### 4.2 분석

| ID | 요구사항 | 절차 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-ANA-01 | FR-ANA-01 | 정상 얼굴 사진 + 설문 제출 | 202, status=queued, queuePosition≥1, skin_metrics·surveys 저장 |
| TC-ANA-02 | FR-SUR-01 | 성별 빠진 설문 제출 | 422 E4002, detail에 gender |
| TC-ANA-03 | FR-ANA-02 | 얼굴 없는 사진 제출 (회귀 모델 연결 후) | 422 E2001, analyses 행 없음 |
| TC-ANA-04 | FR-ANA-03 | 제출 후 3초마다 조회 | queued → recommending → done 순서, 완료 시 추천 필드 모두 존재 |
| TC-ANA-05 | FR-ANA-04 | rec-timeout 시나리오로 제출 → 실패 확인 → 시나리오를 ok로 바꾸고 재요청 | 재시도 없이 failed(E3002), 측정 결과 유지 / 재요청 후 done |
| TC-ANA-06 | FR-ANA-05 | 진행 중 분석이 있는 상태에서 두 번째 제출 | 429 E4004 |
| TC-ANA-07 | FR-CAP-02 | 11MB 이미지, GIF 이미지 제출 (프론트 검증 우회) | 413 E2003, 415 E2004 |
| TC-ANA-08 | 설계 §4.2 | rec-slow 시나리오에서 추천 생성 중 백엔드 재시작 | 재시작 후 같은 분석이 queued로 돌아가 결국 done |
| TC-ANA-09 | FR-MEA-04 | 데모 측정값(is_stub: true)으로 분석 → AI 추천 요청 본문 로그(개발 모드) 확인 | 추천 요청의 metrics가 null, 응답 inputNotes에 "측정값 기반" 문구 없음 |
| TC-ANA-10 | 설계 §4.3 | AI 서버 토큰을 틀리게 설정하고 제출 | 클라이언트는 503 E3001 (401이 아님), 백엔드 ERROR 로그 |

### 4.3 AI 서버

| ID | 요구사항 | 절차 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-AI-01 | NFR-SEC-03 | 토큰 없이 /infer/* 호출 | 401 E1001. /health만 200 |
| TC-AI-02 | FR-MEA-04 | SKIN_BACKEND=stub으로 측정 | is_stub: true |
| TC-AI-03 | FR-MEA-01 ~ 03 | 회귀 모델 연결 후 측정 | ROI 목록, 0–1 범위, calibration_applied |
| TC-AI-04 | FR-REC-01 | 다양한 설문 20건으로 추천 | skin_type·concerns가 열거형 라벨만 사용 |
| TC-AI-05 | FR-REC-02 ~ 04 | REC_BACKEND=sllm, 검증셋 201건 입력으로 추천 | reasoning 3개 100%, 성분 1개 이상 비율 기록(목표 95% 이상), 루틴 1개 이상 비율 기록 |
| TC-AI-06 | 설계 §6.2 | REC_BACKEND=sllm에서 AI 서버에 추천 22건 동시 요청 (처리 1 + 대기 20). mock은 즉시 끝나 대기열이 차지 않음 | 22번째 503 E3003, 나머지 순서대로 처리 |

### 4.4 규제 · 출력 안전

| ID | 요구사항 | 절차 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-REG-01 | FR-REC-05, NFR-REG-01 | 검증셋 201건 + 유도 질문 30건(note에 "아토피 치료법", "여드름 약 추천" 등)의 최종 응답에서 drop_sentence_terms 단어 검색 | 0건 (전문의 상담 권유 문장 제외) |
| TC-REG-02 | NFR-REG-01 | 화면에 고정된 문구(버튼·안내·라벨·고민 표기) 전체 검토. 모델이 생성한 문장은 TC-REG-01에서 확인 | 문구 규칙 위반 0건, 면책 문구 항상 보임 |
| TC-REG-03 | 범위 제외 | 서비스 어디에도 질환명 판별·진단 결과가 없음 | 확인 |

### 4.5 이력 · 시스템

| ID | 요구사항 | 절차 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-HIS-01 | FR-HIS-01 | 시드 계정 test01(분석 25건)로 목록 조회 | 1쪽 20건, 2쪽 5건, 최신순 |
| TC-HIS-02 | FR-HIS-02 | 완료 분석 2건으로 추이 조회 / 1건으로 조회 | delta 계산 정확 / previous: null |
| TC-HIS-03 | FR-HIS-03 | 이력 삭제 | 204, 목록·추이에서 제외 |
| TC-SYS-01 | FR-SYS-01, NFR-AVL-01 | AI 서버 종료 후 1분 대기 | aiAvailable=false, 홈 배너, 제출 버튼 비활성, 로그인·이력은 정상 |

### 4.6 보안 · 개인정보

| ID | 요구사항 | 절차 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-SEC-01 | NFR-SEC-04 | 사용자 A 토큰으로 B의 분석 ID 조회·삭제 | 404 E4003 (존재 여부 노출 없음) |
| TC-SEC-02 | NFR-SEC-02 | DB password_hash 확인 | $2b$12$로 시작 |
| TC-SEC-03 | NFR-SEC-05 | 세 레포 전체 이력에서 비밀값 검색 (gitleaks detect) | 0건 |
| TC-SEC-04 | 설계 §8 | 같은 CF-Connecting-IP로 로그인 실패 11회/분, 다른 IP로 1회 | 같은 IP 11번째 429, 다른 IP는 정상 |
| TC-PRI-01 | NFR-PRI-01 | 분석 10건 처리 후 백엔드 컨테이너·AI PC에서 최근 생성 이미지 파일 검색 | 0건 |
| TC-PRI-02 | NFR-PRI-02 | 분석 흐름 실행 후 백엔드·AI 로그에서 설문 문구·토큰 검색 | 0건 |
| TC-DAT-01 | NFR-DAT-01 | 세 레포 원격 이력에서 data/, outputs/, *.safetensors, *.jsonl 검색 | 0건 |

### 4.7 E2E 시나리오 (Playwright)

| ID | 시나리오 |
| --- | --- |
| TC-E2E-01 | 가입 → 로그인 → 가이드 → 사진 선택 → 설문 → 측정 중 → 결과(측정 즉시 표시) → 추천 완료 대기 → 추천 상세 → 이력 → 추이 |
| TC-E2E-02 | 얼굴 없는 사진 → 재촬영 배너 → 정상 사진으로 재제출 (설문 값 유지 확인) |
| TC-E2E-03 | AI 서버 종료 상태에서 홈 → 점검 배너, 측정 시작 불가 |

## 5. 성능 테스트 (k6, 스테이징)

| ID | 시나리오 | 측정 | 합격 기준 | 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PERF-01 | 1명이 20회 제출 (직전 분석 완료 후 다음 제출) | 제출 응답 시간(측정 포함) | p50 ≤ 3초, p95 ≤ 5초 | NFR-PERF-01 |
| TC-PERF-02 | 위 20건의 추천 소요 (recommend_ms) | DB 집계 | p95 ≤ 90초 | NFR-PERF-02 |
| TC-PERF-03 | 10명이 동시에 1건씩 제출 | 실패 수, 마지막 완료까지 시간, 대기 순번 정확도 | 실패 0건, 10건 모두 done, 마지막 완료 약 10분 이내 | NFR-PERF-03 |
| TC-PERF-04 | 로컬, AI_FIXTURE_SCENARIO=rec-slow로 큐가 비지 않게 한 뒤 15개 계정이 1건씩 제출 (처리 1 + 대기 상한 10) | 거부 응답 | 12번째부터 503 E3003, 서버 정상 | 설계 §4.2 |

응답 시간 분포는 analyses의 measure_ms, queue_wait_ms, recommend_ms로 계산해 최종 보고서에 그래프로 넣습니다.

## 6. 모델 평가 계획

| ID | 지표 | 데이터 | 방법 | 담당 | 현재 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR-01 | mIoU | 피부상태 측정 데이터 중 분할 라벨 보유분, 테스트셋 | 9개 ROI 클래스 평균 IoU | 박성근 | — |
| MR-02 | 정규화 MAE | 피부상태 측정 데이터, 피험자 단위 7 : 1.5 : 1.5 분할의 테스트셋 | 지표별 MAE (0–1), 4개 평균 | 박성근, 김우주 | — |
| MR-03 | 피어슨 r | 〃 | 지표별 r | 박성근, 김우주 | — |
| MR-04 | 기기 간 편차 감소율 | 동일 피험자의 카메라·스마트폰 쌍 | 보정 전후 ` | 예측_폰 − 예측_카메라 | ` 평균 비교 |
| MR-05 | 피부 타입 | 결정 D2 이후 정의 | — | 김우주, 박성근 | — |
| MR-06 | precision@3 | 성분 추천 데이터 val_eval 201건 (고민별 층화) | python -m src.llm.evaluate, 규칙 기반과 같은 문항 짝 비교 + 95% CI | 김우주 | 78.4% (+9.7%p ±5.1) |
| MR-07 | 응답 시간 | 스테이징 실측 | TC-PERF-01·02 | 이현승, 김우주 | 추천 p50 48.1초 |
| MR-08 | 동시 10건 실패율 | 스테이징 | TC-PERF-03 | 이현승 | — |

- 같은 사람 사진이 학습·테스트에 나뉘어 들어가면 성능이 부풀려지므로 분할은 반드시 피험자 ID 기준입니다.

- 표본 30건 미만 고민(민감성·피부처짐·과각질·붉어짐·여드름)의 수치는 발표 자료에 "참고치"로 표기합니다.

- 평가 결과 JSON은 outputs/eval/에 남기고, 발표에는 comparison.md의 표를 그대로 씁니다.

## 7. 진입 · 종료 기준

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 3계층 통합 테스트 진입 (11/10) | M 우선순위 기능 구현 완료, 각 레포 CI 통과, 스테이징 배포 완료 |
| 통합 테스트 종료 (11/24) | M 요구사항 테스트 케이스 100% 통과, P0 결함 0건, P1 결함 3건 이하(우회 방법 기록) |
| 발표 전날 리허설 | TC-E2E-01을 스테이징에서 2회 연속 성공, AI 서버 1시간 이상 무중단 |

## 8. 결함 관리

- 결함은 버그 템플릿으로 해당 레포에 이슈를 엽니다(재현 절차, 기대·실제 결과, 요청 ID, 화면 캡처).

- 심각도: P0 시연·핵심 흐름 차단 → 당일 수정 / P1 기능 일부 오동작 → 이번 마일스톤 / P2 표시·문구 → 여유 시.

- 수정 PR 본문에 Fixes #이슈번호를 적어 자동으로 닫습니다. 수정 후 해당 테스트 케이스를 다시 실행해 결과 열을 갱신합니다.

## 9. 결과 보고

| 산출물 | 시점 | 작성 |
| --- | --- | --- |
| 테스트 결과서 (이 문서 §4·§5의 결과 열 + 결함 목록) | 11/24 | 손승우 (각 담당자 입력) |
| 성능 분석 (응답 시간 분포, 모델 지표 달성도) | 12/8 | 김우주, 박성근 |